**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОКИЛЬМЕЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.05.2019 № 34

д. Малая Кильмезь

**Об утверждении муниципальной программы комплексного развития**

**социальной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения**

**Кильмезского района Кировской области на период 2019- 2028годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области, Генеральным планом муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области, утвержденный решением Малокильмезской сельской Думы от 20.12.2018 № 9/3, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области на период 2019 – 2028 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малокильмезского

сельского поселения В.В.Чиргин

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**МалокильмезСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения**

**Кильмезского района Кировской области**

**на ПЕРИОД 2019 – 2028 годы**

**2019 год**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Малокильмезского

сельского поселения

от 06.05.2019 № 34

**Паспорт программы**

**комплексного развития социальной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области на 2019 – 2028 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области на 2019 – 2028 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области утвержденный решением Малокильмезской сельской Думы от 15.06.2016 № 3/2;  генеральный план муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области, утвержденный решением Малокильмезской сельской Думы от 20.12.2018 № 9/3 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области  613570, Кировская область, Кильмезский район, д. Малая Кильмезь ул. Зеленая 2 |
| Цели и задачи программы | Цели программы:  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения  Задачи программы:  анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития поселения и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, планом и программой комплексного социально-экономического развития Малокильмезского сельского поселения;  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности  3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).  5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  Реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих)  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2019 – 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет рублей, в том числе:  Федерального бюджета: 9710 тыс. руб.  средства бюджета Кировской области тыс. рублей;  средства бюджета Кильмезского района рублей;  средства бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

**1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1. Описание социально-экономического состояния поселения**

Общая площадь поселения составляет 44296 га. Численность населения по данным на 01.01.2019 – 858 человека.

В состав поселения входят 9 населённых пункта:

**Таблица 1. Численность населения по населенным пунктам Малокильмезского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| деревня Малая Кильмезь | 466 |
| деревня Тат-Кильмезь | 180 |
| деревня Вичмарь | 70 |
| деревня Микварово | 63 |
| деревня Малиновка | 37 |
| деревня Пикшинерь | 14 |
| деревня Свет-Знание | 14 |
| деревня Кабачки | 13 |
| деревня Дуброва | 1 |
| **ИТОГО** | 858 |

**Демографическая ситуация**

Общая численность населения поселения на 01.01.2019 составила 858 человек.Детей до 6 лет включительно – 69 человек, от 7 до 17 лет включительно – 152 человек. Численность населения трудоспособного возраста составляет 402 человек (46,9 % от общей численности населения), старше трудоспособного возраста – 235 человек (27,4 % от общей численности населения), из них работающие лица пенсионного возраста – 28 человек (3,3 % от общей численности населения), неработающие лица пенсионного возраста 207 человек (24,1 % от общей численности населения).

**Таблица 2. Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Естественный прирост (убыль) | 2 | 2 | - 13 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 4 | 11 | 6 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 2 | 9 | 19 |
| 2 | Общая численность населения | 873 | 871 | 858 |
| 3 | Продолжительность жизни |  |  |  |
| 3.1 | Мужчины |  |  |  |
| 3.2 | Женщины |  |  |  |

Демографическая ситуация в поселении с 2018 года ухудшается, число умерших превышает число родившихся.

**Финансы**

Бюджет муниципального образования Малокильмезское поселение формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Кильмезского района, а также областного бюджета.

Бюджет муниципального образования Малокильмезское сельское поселение за 2018 год по доходам составил 1986,2 тыс. рублей, что на 7 % выше, чем в 2017 году (1863,2 тыс. рублей).

**Социальная сфера**

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 430 человек. По состоянию на 01 января 2018 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 16 человек.

**1.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

С 2016 по 2018 годы на территории поселения введено:

470,5 м2 объектов жилого назначения;

0м2 объектов общественно-делового назначения;

0 м2 объектов социального назначения;

0 м2 объектов производственного назначения.

**1.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры**

**Образование**

На территории поселения находится 1 школа с дошкольной группой. Численность учащихся составляет 74 человека и 37 детей дошкольного возраста. Общая численность детей дошкольного возраста составляет 69 человек.

**Таблица 3. Перечень объектов образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение общеобразовательная школа д. Малая Кильмезь с дошкольной группой. | школа д. Малая Кильмезь ул. Зеленая, 1  детский сад д. Малая Кильмезь, ул. Заречная, д. 20 | 1 | 200 | Удовлетворительное  Требуется капитальный ремонт |

**Таблица 4.Состав учащихся и преподавателей в объектах образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 1 | 1 | 1 |
| Кол-во учащихся | 80 | 74 | 74 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 30 | 36 | 37 |
| Кол-во педагогических работников | 18 | 18 | 18 |
| с высшим образованием | 14 | 14 | 14 |
| со средне-специальным образованием | 4 | 4 | 4 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В школах трудится 18 педагогических работника. Возраст педагогических работников:

от 20 до 30 лет – 3

от 31 до 40 лет – 2

от 41 до 50 лет – 8

от 51 до 60 лет – 5

свыше 60 лет – 3

На лицо старение и отток кадрового состава педагогов в поселении. Основными причинами данной ситуации является низкая заработная плата, отсутствие благоустроенного жилья в поселении.

**Здравоохранение**

На территории поселения нет фельдшерско-акушерского пункта. За медицинской помощью жители обращаются в районную больницу.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**Физическая культура и массовый спорт**

**Таблица 5. Перечень объектов для занятий физической культурой и массовым спортом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Общая площадь (кв. м.) | Состояние |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Кильмезская детско-юношеская спортивная школа д. Малая Кильмезь (МОУ ДОД ДЮСШ) | д. Малая Кильмезь ул. Трактовая, д. 27а | 820,3 | Удовлетворительное |
| 2 | Футбольное поле (МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь) | д. Малая Кильмезь ул. Зеленая 1 | 2400 | Удовлетворительное |

В поселении ведется спортивная работа:

Учащиеся школы посещают МОУ ДОД ДЮСШ , где проводятся уроки физкультуры, игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу. В зимний период молодежь поселения катается на коньках, на лыжах.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях, сельских спартакиадах.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

**Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют дом культуры с библиотекой в д. Малая Кильмезь и дом культуры д. Тат-Кильмезь. В 2017 году был произведен капитальный ремонт дома культуры с библиотекой в д. Малая Кильмезь

**Таблица 6. Перечень объектов культуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность | Состояние |
| 1 | Дом культуры с библиотекой | д. Малая Кильмезь ул. Трактовая, д. 31а | 200 | Удовлетворительное |
| 2 | Дом культуры | д. Тат-Кильмезь, ул. Школьная, д. 1 | 60 | Удовлетворительное |

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы. Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

**Таблица 7. Прогноз изменения численности населения Малокильмезского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| общая численность населения | 858 | 860 | 860 | 859 | 860 | 862 | 864 | 865 | 866 | 865 |
| мужчины | 403 | 405 | 405 | 404 | 403 | 405 | 405 | 406 | 406 | 405 |
| женщины | 455 | 455 | 455 | 455 | 457 | 457 | 459 | 459 | 460 | 460 |
| моложе трудоспособного возраста | 221 | 223 | 223 | 222 | 220 | 223 | 223 | 224 | 225 | 224 |

**1.4. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

**1.5. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности объектами - детскими садами.

**1.6. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

В соответствии с Требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о комплексном освоении территорий.

Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципального поселение отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана поселения

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

При этом для сельских поселений подготовка программ комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования Малокильмезское сельское поселение.

**2. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий разделен на 2 группы:

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры:

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 8

**Таблица 8. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий | | | | Ответственные исполнители |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2028 |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих  объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1. Объекты образования и физической культуры | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт системы отопления в здании Культурно-спортивного комплекса | Образовательное учреждение | д. Малая Кильмезь, ул. Трактовая | 1-этажное здание. Площадь 400 м2. Год постройки 1989 год. | КР |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт здания №1 дошкольной группы | Образовательное учреждение | д. Малая Кильмезь, ул. Заречная 20 | 1-этажное здание площадью 148,2 м2., 1975 года постройки |  |  |  | КР |  |
| 3. | Капитальный ремонт здания №2 дошкольной группы | Образовательное учреждение | д. Малая Кильмезь, ул. Заречная 20 | 1-этажное здание площадью 105,2 м2., 1981 года постройки |  |  |  | КР |  |
| 4. | Капитальный ремонт здания кухни дошкольной группы | Образовательное учреждение | д. Малая Кильмезь, ул. Заречная 20 | 1-этажное здание площадью 22,2 м2., 1988 года постройки |  |  |  | КР |  |
| 5. | Капитальный ремонт здания прачечной дошкольной группы | Образовательное учреждение | д. Малая Кильмезь, ул. Заречная 20 | 1-этажное здание площадью 14,9 м2., 1997 года |  |  |  | КР |  |

¹КР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

**3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Общий объем финансирования Программы составляет 3200 тыс. рублей

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 9.

**Таблица 9. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий ,тыс. руб. |  | | | | | Ответственные исполнители |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2028 | |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | |
|  | Объекты образовательных учреждений: | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт системы отопления в здании Культурно-спортивного комплекса | 2210 | 2210 |  |  |  | |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания №1 дошкольной группы | 3000 |  |  |  | 3000 | |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания №2 дошкольной группы | 2500 |  |  |  | 2500 | |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания кухни дошкольной группы | 1000 |  |  |  | 1000 | |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт здания прачечной дошкольной группы | 1000 |  |  |  | 1000 | |  |
|  | ИТОГО по группе мероприятий I, в том числе: | 9710 | 2210 | 3000 | 2500 | 2000 | |  |
|  | средства федерального бюджета | 4858 | 1108 | 1500 | 1250 | 1000 | |  |
|  | средства областного бюджета | 2910 | 660 | 900 | 750 | 600 | |  |
|  | средства районного бюджета | 971 | 221 | 300 | 250 | 200 | |  |
|  | средства бюджета поселения | 0 |  |  |  |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 971 | 221 | 300 | 250 | 200 | |  |
| II | Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | |
|  | ИТОГО по I и II группам мероприятий: | 9710 | 2210 | 3000 | 2500 | 2000 |  | | |
|  | Средства федерального бюджета | 4858 | 1108 | 1500 | 1250 | 1000 |  | | |
|  | средства областного бюджета | 2910 | 660 | 900 | 750 | 600 |  | | |
|  | средства районного бюджета | 971 | 221 | 300 | 250 | 200 |  | | |
|  | средства бюджета поселения | 0 |  |  |  |  |  | | |
|  | внебюджетные источники | 971 | 221 | 300 | 250 | 200 |  | | |

**4. Целевые индикаторы программы**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования Малокильмезское сельское поселение, установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Малокильмезского сельского поселения. Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 4.1.

**Таблица 10. Целевые индикаторы Программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2028 |
| 1.1 | Капитальный ремонт системы отопления в здании Культурно-спортивного комплекса | 2210 | КР |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания №1 дошкольной группы | 3000 |  |  |  | КР |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания №2 дошкольной группы | 2500 |  |  |  | КР |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания кухни дошкольной группы | 1000 |  |  |  | КР |
| 1.5 | Капитальный ремонт здания прачечной дошкольной группы | 1000 |  |  |  | КР |
|  | ИТОГО по I группе мероприятий, в том числе: | 9710 |  |  |  |  |
|  | численность населения поселения | чел. | 858 | 860 | 859 | 860 - 865 |

**5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

- в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, почты в необходимом объеме;

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами:

В области здравоохранения:

- увеличение мощности учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению.

В области образования:

- увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях;

- увеличение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

В области культуры:

- улучшения качества объекта учреждения культурно-досугового типа на этой основе повышение качества предоставляемых услуг.

В области физической культуры и спорта:

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2028 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

**6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

**6.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового информационного обеспечения социально-экономического развития муниципального образования поселения.**

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа (т.е. крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных стратегических документов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизма реализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа представляется нецелесообразной.

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка программ социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку программы социально-экономического развития муниципального образования.

**6.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Малокильмезское сельское поселение.

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Малокильмезское поселение Кильмезского района Кировской области, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения поселения.

Местными нормативами градостроительного проектирования Кильмезского района Кировской области, утвержденными решением Кильмезской районной Думы определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения муниципального района.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами регионального значения.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.